|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Форма завершения** |
| 1 | Рассмотреть и утвердить план работы педагогов-психологов  | 01-10.09.2021г | Кузочкина Н.В. | План работы на 2021-2022 учебный год |
| 2 | Подготовить качественный список педагогов. | 14.09.2021г | Кузочкина Н.В. | список |
| 3 | Утвердить колличество учащихся 8-11 классов школ для мероприятий по реализации программы «Формирование здоровья и жизненных навыков, а также превенция суицида среди несовершеннолетних»  | 15-17.09.2021г | Кузочкина Н.В. | Утвержденные списки школ |
| 4 | Провести диагностику адаптационного процесса школьника и социометрические исследования учащихся 5 классов  | 17-20.09.2021 | Кузочкина Н.В. | информация |
| 5 | Провести диагностику процесса адаптации учащихся 10 классов, определение ценностных ориентаций,социометрия | До 23.09.2021 | Кузочкина Н.В. | анализ диагностики |
| 6 | Провести Анкетирование для учителей и родителей по определению дезадаптации в школе по методике Рахманкулова  | 24-27.09.2021 | Кузочкина Н.В. |  Информация  |
| 7 |  Разработать и утвердить план мероприятий по реализации программы «Формирование здоровья и жизненных навыков, а также превенция суицида среди несовершеннолетних»  | До 27.09.2021г | Кузочкина Н.В. | план |
| 8 | Провести родительские собрания в 8 классах в соответствии с утвержденным графиком Касательно «Формирование здоровья и жизненных навыков, а также превенция суицида среди несовершеннолетних»  | До 28.09.2021г | Кузочкина Н.В. |  Протокола родительских собраний,информация |
| 9 | Проводить Экспресс-диагностикуПоведенческие особенности личностиТест Айзенка (индивидуальный) 6-7 классы | До 15.10.2021 | Кузочкина Н.В. | Анализ диагностики , фото отчет |
| 11 | Подготовить список детей с ООП на обследование ОПМПК  | 10.10.2021г | Кузочкина Н.В. | список  |
| 12 | Провести индивидуальные консультации родителей и педагогов по оформлению документов на ПМПК | 9-11.10.2021 | Кузочкина Н.В. | информация |
| 13 | Провести тестирования по адаптации 1-ых классов | 14.10.2021г | Кузочкина Н.В. | Анализ тестирования,информация |
| 14 | Составить и утвердить график обучения персонала школы(«вахтеров суицида»).«Формирование здоровья и жизненных навыков, а также превенция суицида среди несовершеннолетних»  | 18.10.2021г | Кузочкина Н.В. |  план |
| 15 | Составить и утвердить график проведения опроса учащихся 8-11 классов по «Формирование здоровья и жизненных навыков, а также превенция суицида среди несовершеннолетних» (выявление «группы психологического сопровождения» www.zhastar.org). | До 19.10.2021г | Кузочкина Н.В. | график |
| 16 | Провести опрос среди учащихся 8 классов, в соответствии с утвержденным графиком через системной онлайн опроса несовершеннолетних «Формирование здоровья и жизненных навыков, а также превенция суицида среди несовершеннолетних» (www.zhastar.org). | До 20.10.2021г | Кузочкина Н.В. | Анализ опроса, фото |
| 17 | создание базы данных о количественном и качественном составе обучающихся с ООП по школам и садам. Обновить базы данных ПМПК. | постоянно | Кузочкина Н.В. | список |
| 18 | Провести анонимные опросы по выявлению случаев вымогательства и фактов насилия в отношении детей в школах с учащимися 5-11 классов | 1раз в квартал | Кузочкина Н.В. | Анализ опросов, фото |
| 19 | Проводить опрос среди учащихся 9-11 классов, в соответствии с утвержденным графиком через системной онлайн опроса несовершеннолетних «Формирование здоровья и жизненных навыков, а также превенция суицида среди несовершеннолетних» (www.zhastar.org). | До 29.11.2021г | Кузочкина Н.В. |  Анализ опросов, фото |
| 20 | Провести 3 (три) обучающиеся занятия для персонала школы, в соответствии с утвержденным графиком «Формирование здоровья и жизненных навыков, а также превенция суицида среди несовершеннолетних» | С 28 октября по 2 декабря 2021года | Кузочкина Н.В. | Информация, фото |
| 21 | Провести анонимные опросы с учащимися 7-11 классов на тему «Отношение к ранней подростковой беременности »  | ежеквартально | Кузочкина Н.В. | Анализ опроса, фото |
| 22 | **Провести круглый стол**На тему : «Работа с детьми с диагнозом ЗПР» | 12.12.2021г | Нұрмұхан Ү.СКузочкина.Н.ВК.Омаровна Вельке.Т.ВЕрмахан.Б.А | Сценарий, фото,информация |
| 23 | Провести Диагностику причин дезадаптации личностиТренинг по программе "Содружество" с учащимися» группы риска " и находящимися в социально опасном положении | До 19.12.2021 | Кузочкина Н.В. | Анализ,фото |
| 24 | Провести индивидуальные консультации детей «группы риска» | До 22.11.2021г | Кузочкина Н.В. | информация |